## Ark1
Risiko | Sandsynlighed | Konsekvens
Mangel på grupperum | Meget Høj | Arbejdskvalitet stærkt nedsat
Sygdom | Høj | Tabt/nedsat arbejdskraft
Familie problemer / sygdom | Mellem | Tabt/nedsat arbejdskraft
Misforståelse af opgaven | Lav | Udvidet arbejdstid
Planlægning skrider | Lav | Udvidet arbejdstid
Mangel på viden | Lav | Produktet lever ikke op til krav
Hardware uheld | Minimal | Forsinkelse i forhold til planen
Datatab | Minimal | Udvidet arbejdstid